## Slide 1
EKS – Update
Plano de atualização

## Slide 2
EKS - Versões atuais dos clusters
Como estamos e para onde vamos
EKS 1.24
EKS 1.27
EKS 1.29
Reports
  dev* / uat / prod
Monitoring
  Dev / uat / prod
Perfilcredito *
  dev / uat / prod
PSM
  uat / prod
Reports
  dev (novo)
SRE
  sandbox (2)
Chart: Cluster EKS
| EKS 1.24 | EKS 1.27 | EKS 1.29
Cluster EKS | 9 | 2 | 2
9
2
2
Cenário atual
Atualmente temos um total de 12 clusters EKS em RPM, e 2 clusters na conta de SRE.
Nove dos cluster na versão 1.24.
É preciso realizar a atualização dos clusters mais antigos (1.24) para versão mais recente disponibilizada no cockpit via automação (versão 1.29)
Porquê devemos atualizar
Suporte AWS na versão 1.24 venceu inicio do ano, mas foi extendido até Jan/2025.
Problemas com vulnerabilidades Infra e Containers, não sendo mais possível remediar nos ambientes com versão 1.24.
Suporte a novos recursos de autoscaling e otimização de custos com Karpenter
EKS
1.29

## Slide 3
EKS - Plano de update
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
…
1.32
23/05 - 24/05
mdc-eks-01-dev
06/06 - 07/06
reports-eks-01-uat
13/06 - 14/06
mdc-eks-01-uat
20/06 - 21/06
mdc-eks-01-prod
29/06 - 30/06
reports-eks-01-prod
Última versão disponível para update via automação homologada
Última versão do EKS AWS
Versão atual dos clusters
Atualização deve ser realizada de versão em versão, até a v1.29.
As atualizações serão realizadas via automação Cockpit.
A atualização é um processo demorado, iremos seguir com duas janelas para cada cluster confome cronograma.
As janelas de atualizações iniciará as 17hs para ambientes não produtivos até a meia noite.
Para ambiente produtivo, iniciará as 20hs até as 03hs.
Será conduzido por 2 SREs, no dia seguinte logo pela manhã, os demais SREs ficarão de prontidão para qualquer eventual problema e apoio as Squads.
Onda - 1
CHG2362395
CHG2339354
CHG2352817
CHG2358222
CHG2369590

## Slide 4
EKS - Plano de update
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
…
1.32
05/07
psm-eks-01-uat
17/07
psm-eks-01-prod
Última versão disponível para update via automação homologada
Última versão do EKS AWS
Versão atual dos clusters
Clusters da conta de PSM que estão na versão 1.27.
As atualizações serão realizadas via automação Cockpit
As janelas de atualizações iniciará as 17hs para ambientes não produtivos até a meia noite.
Para ambiente produtivo, iniciará as 20hs até as 03hs.
Onda - 2
CHG2384507
CHG2374689

## Slide 5
Cloud Optimization
Custos Cloud
Desligamento da stack de ELK.
EKS Scale (Down/Up)
  sre-cs-eks (instancias EC2 desligadas entre 19hs e 08hs)
  mdc-eks-01-dev (instancias EC2 desligadas entre 20hs e 07hs)
  mdc-eks-01-uat (instancias EC2 desligadas entre 20hs e 07hs)